«Дорожная карта» реализации

Целевой модели наставничества

в МКОУ "Основная общеобразовательная школа с.Тахтоямск"

на 2023-2024 учебный год

куратор программы -Монгуш А.Г.

состав рабочей группы:

Шахурдина О.Д.

Шоволдаев Н.П.

Шахурдина А.Ю.

Шоволдаев Н.П.

Песляк М.А.

Зимина В.С.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Содержание подэтапов | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Формирование базы наставляемых | Сбор данных онаставляемых | 1.Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы. Информирование родителей несовершеннолетних наставляемых о программе, сбор согласий.2. Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников. 3. Анализ данных. 4. Формирование базы данных наставляемых изчисла педагогов. 5. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.6.Выборформ наставничества на основании анализа результатов образовательного процесса и контингента МКОУ ООШ с.Тахтоямск7. Создание Программы наставничества | Ноябрь 2023 | Куратор, администрация, классные руководители |
| Формирование базы наставников | Составление старт-листа наставников | 1. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.2. Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.3.Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Ноябрь 2023 | Администрация,куратор, классные руководители |
| Отбор и обучение наставников. | 1.Поиск наставников по запросам наставляемых2.Формирование группы наставников3.Проведение обучения наставников4.Стыковка пар Наставников  | 1. Оценка выявленных наставников по заданным параметрам2. Собеседования с наставниками.3. Приказ о назначении наставников.4. Обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа наставников») | Ноябрь 2023 | Куратор |
| Формирование групп. | 1.Разработка плана работы в парах\группах2. Утверждение календаря встреч 3.Получение документов от родителей и законных представителей | 1.Круглый стол участников программы с представлением наставников2.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения круглого стола.3.Анализ анкет и формирование групп. 4.Информирование участников о сложившихся группах. Закрепление групп приказом 5.Составление планов индивидуального развития наставляемых.6.Организация психологического сопровождениянаставляемого, не сформировавшего пapy (при необходимости), продолжить поиск наставника | ноябрь 2023г. | Куратор |
| Организация работы групп | закрепление продуктивных отношений в тандеме/группе | 1.Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.4.Регулярные встречи наставника и наставляемого.5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.6. Регулярная обратная связь от участников программы 7. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых.8.Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности участием в программе. | Ноябрь 2023-май 2024. | куратор |
| Завершение наставничества | Подведение итогов работы каждого тандема/ группы и программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | 1.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и личной удовлетворенности участием впрограмме наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.2. Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников.3. Приказ о поощрении участников наставническойдеятельности. Благодарственные письма 4. Приказ о проведении итогового мероприятия Программы5. Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества6.Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников.7.Проведение школьного конкурса.8. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы9.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте школы10. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых11.Формирование долгосрочной базы наставников | Апрель 2023 Апрель2023Сентябрь-октябрь вручение благодарственных писем наставникам за 2023 годмай 2024—публикации лучших кейсов на сайте ОУ | Куратор, администрация, классные руководители  |

Целевые показатели:

В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами:

1) обучающихся:

не менее 10% в 2021 году;

не менее 20% в 2022 году;

не менее 40% в 2023 году;

не менее 50% в 2024 году;

2) педагогических работников:

не менее 10% в 2021 году;

не менее 20% в 2022 году;

не менее 40% в 2023 году;

не менее 50% в 2024 году;